## ①本資料について
①本資料について
| タブ名 | 内容
| ①本資料について | 本資料の概要について解説いたします。
| ②運用開始までのやることリスト | 本資料は、HRBrainの初期設定を完了するまでのタスクリストになります。 作業の担当割り振りや設定状況の共有、期日管理にご利用ください。
| ③困った時は | 運用準備中にお困りの際のお問い合わせ窓口や、よくあるご質問についてのヘルプ一覧をまとめております。
| ④項目一覧・ロール設定検討 | HRBrainの社員名簿にデフォルトで用意されている項目とロール設定の一覧となっております。 お客様でカスタマイズする場合、最新の設定状況の整理などにもご活用いただけます。 （※環境を新規発行してお渡ししている場合の項目一覧となります。）
| ⑤項目一覧の使い方 | ④のページの項目のご説明と、簡易的な利用方法について紹介しています
| ⑥項目の種別 | HRBrainの社員名簿の項目の種類や特徴について解説をしています。

## ②運用開始までのやることリスト
②運用開始までのやることリスト
本資料は運用開始までに必要なタスクリストです。No.1から順に設定を進めることで、運用開始の準備が整います。
具体的な操作方法については、G列「参考ヘルプページ」をご確認ください。
No. | 作業期間 ※目安 | 大項目 | 小項目 | 必須 | 詳細・設定のポイント | 参考ヘルプページ | 参考動画・セミナー | 完了 | 担当者 | 着手日 | 完了日
1 | 1週目 | HRBrainへ初回ログイン | HRBrainへ初回ログインする | ★ | カスタマーサクセス担当からご案内したログインURLからHRBrainへアクセスし、 パスワードの設定を行い、ログインをしてください。
2 |  | プロジェクト体制の決定 | スケジュール、体制を決める |  | 本導入プロジェクトのゴールとなる「運用開始日」を決め、 またタスクを分担して行う場合、それぞれの担当者も決めてください。
3 |  | HRBrain管理者のアカウントを発行 | 管理者アカウントを発行する | ★ | 今後HRBrainの管理者（※以後、HRBrain管理者と記載）として 操作を担当する方のアカウントを作成してください。 | 初期設定 | 設定ガイドBasic~初期設定1~
4 |  |  |  | ★ | HRBrain管理者へ権限の付与を行ってください。 ※こちらは「社員名簿」機能の権限設定です。 「人事評価」「アンケート」機能には、別途権限設定があります。 詳細はNo.19（人事評価）、No.28（アンケート）をご確認ください。
5 |  | 外部連携を行うかを確認 | 外部システムとの連携を確認する |  | 外部システムのデータをHRBrainに情報連携させることが可能です。 連携を行う場合は、外部システムとの連携方法を確認してください。 【確認ポイント】 ・連携させる項目 ・情報の更新頻度 ・連携手段（CSV、API） ・連携に必要な手順 | HRBrainと連携可能なサービス一覧
6 |  | 外部連携の設定 ※ 外部連携を行わないのであれば、こちらの設定は必要ありません | 外部システムより情報を取り込む |  | 外部システムから、CSV連携またはAPI連携を利用して従業員データの登録してください。 最初は実際の従業員データではなく、ダミーデータでお試し頂くことがおすすめです。 ※ダミーデータは「実在しない社員のデータ」を指しています
▼右上メニューボタンを押下し、「社員名簿」に切り替えてください
7 | 2週目 | マスタ情報（部署やメンバー 等）を登録 | 企業情報を登録する | ★ | 企業情報（企業名や所在地情報）を登録してださい。 | 企業情報の登録・編集 | 設定ガイドBasic~初期設定2~
8 |  |  | 組織情報を登録する | ★ | 組織情報（部署や職種 等）を登録してください。 | 組織情報の登録・編集
9 |  |  | 利用するメンバーの登録 | ★ | 従業員データの登録を行ってください。 最低限の情報だけを登録し、後から必要な情報を追加・更新することは可能です。 ▼登録必須 ・従業員番号 または メールアドレス ・氏名 ▼ 登録推奨 ・主部署 ・役職・職位 ・等級・グレード ・雇用形態 【CSVで一括登録する際の注意点】 ・テンプレートの6行目までは削除せずに7行目以降からデータを記載してください。 | 利用するメンバーの情報の登録
10 | 3週目 | 【社員名簿】の設定 | HRBrainで管理したい情報を洗い出す | ★ | 氏名や入社年月日、所属部署といった基本的な情報だけではなく、 所有資格や研修受講履歴など貴社独自の情報も、HRBrain上で管理することが可能です。 情報は「誰が」「いつ」「どのように利用するのか」を考えながら検討すると、 このあと行う「項目のレイアウト編集」をスムーズに進めることができます。 管理したい情報が多い場合は、 運用開始前までに必要かどうかを切り分けて検討し、優先度を付けてください。 | 社員名簿の運用準備 | HRBrain Labデータ可視化 HRBrain Lab 活用Basic
11 |  |  | HRBrainで管理する項目を整理する | ★ | HRBrainにて管理する情報を整理してください。 【登録項目のカスタマイズが必要かどうか】 ・標準的にある項目を活用するか、新たに項目を用意して管理するか 【情報の登録をどうやって行うか】 ・管理者が一括で登録を行うか、従業員本人に登録させるか 【情報の閲覧・編集の権限はどうするか】 ・従業員本人が閲覧と編集できる項目 ・人事、労務、管理職など特定のメンバーが閲覧と編集できる項目 |  | 社員名簿構築
12 |  |  | 項目のレイアウト編集を行う |  | 社員名簿にて管理する情報に合わせ、レイアウトを編集してください。 | 項目・レイアウト編集機能について
13 |  |  | 閲覧・編集の権限を設定する | ★ | HRBrainで管理する情報を「誰が」「どこまで」「閲覧、編集できるか」を設定を行います。 【設定内容】 ・メンバー割当（誰が） ・範囲指定（誰の） ・項目設定（何の項目を閲覧・編集できるのか） | ロール設定について | 設定ガイドBasic-ロール設定-
14 |  |  | 従業員が自身の情報の登録・更新を 行えるようにワークフローを検討する |  | 従業員に自身の情報の登録や更新を行ってもらいたい項目があるかどうか、 そして上長や人事による承認が必要かどうかを確認してください。 【ワークフローを使用する例】 ・住所変更申請 ・通勤手当申請 ・資格申請 | 申請ワークフローとは？
15 |  |  | 従業員が情報の登録・更新を 行えるようにワークフローを設定する |  | 従業員が自身の情報の登録や更新をするための申請フローの構築を行ってください。 | 申請ワークフローの設定方法
16 |  |  | 従業員が利用するサービスを設定する | ★ | 「組織分析」機能等の利用を、一部のメンバーに制限したい場合は、 アクセスを許可/制限を行ってください。 | サービス管理について
17 |  |  | 一部の部署や従業員をHRBrainに 招待し、これまでの設定を確認する |  | 一部の部署や従業員に対し、ログイン案内を送付し、これまでに行った設定の確認を行ってください。 ※お一人で確認を行う場合は、テストアカウントを作成のうえご確認ください。 【確認ポイント】 ・ロール設定にて設定した、自分自身や他の従業員の情報で 見えてはいけない情報（項目）が見えていないか ・申請ワークフローを使う時の操作（イメージどおりに申請を出すことができるか） | 従業員にログイン案内を送付
18 |  |  | 従業員の情報を追加する | ★ | CSVでの一括登録や外部システム連携を利用すると、スムーズに登録可能です。 【CSVでの登録でエラーが出る場合】 詳細は以下のヘルプページをご覧下さい。 ▷一般項目・メンバー登録時のエラーと対処法一覧 【外部システムからデータを移管する際の注意点】 ・外部システムからデータの書き出しが可能か ・変換が必要な項目の有無 例：数値データとして登録している項目を文字データに置換（例：部署番号を数値で管理）、 データの分割・統合（姓名→姓と名に分割、住所1、住所2を一つの住所として統合） ・項目名が一致しているかどうか | HRBrainへのデータ登録 | 設定ガイドBasic-データ登録-
▼右上メニューボタンを押下し、「人事評価」に切り替えてください
19 | 4週目 | 【人事評価】の設定 | 人事評価の運用に関わるメンバーへ 権限を付与する | ★ | 人事評価の管理者として操作を行うメンバーへ必要な権限を付与してください。 ※ 権限はいくつか種類があります。 | 権限設定
20 |  |  | 人事評価を運用する評価期間に合わせ、評価期を作成する | ★ | 評価期間の名称や期間の設定を行ってください。 | 評価期の作成・編集
21 |  |  | 運用するシートの整理をする |  | HRBrain上で運用をする評価や面談用のシートの種類や、必要な枚数を整理してください。 | 人事評価の運用準備
22 |  |  | 運用するシートの作成する | ★ | 運用したい評価シートまた面談記録シートを作成してください。 【設定の流れ】 １. シートの作成 ２. ひも付けグループ（評価者）の設定 ３. シートの詳細設定 ４. 配布するメンバーを指定 | 評価シート作成の流れ | シート設計
22 | 5週目 | 動作確認 | 作成した評価シートのテスト操作を行う |  | 作成したシートを使って、被評価者・評価者の立場で実際の運用を行い、 修正すべきポイントがないかを確認してください。 ※お一人で確認を行う場合は、テストアカウントを作成のうえご確認ください。 | テスト操作 | 設定ガイドBasic-テスト操作-
23 |  |  | ※ 修正箇所が合った場合 シートをコピーし、修正箇所を修正する |  | 修正箇所が合った場合、もととなるシートをコピーし、コピー後のシートにて修正を行ってください。 | 評価シートのコピー
24 |  |  | 不要な評価期を削除する |  | 不要な評価期が存在している、または誤って評価期を作成してしまった場合、 削除をしてください。 | 評価期を削除/復活したい
25 |  |  | 評価期を開始する | ★ | 運用する評価期が「進行中」となっていない場合、 評価期の開始を行ってください。 | 評価期の開始
▼右上メニューボタンを押下し、「アンケート」に切り替えてください
26 | 6週目 | 【アンケート】の設定 | アンケートの管理・作成権限を設定する |  | アンケートの管理者と作成者を設定してください。 管理者は自分が作成していないアンケートを含め、全アンケートを確認することができます。 作成者は自分が作成したアンケートのみ確認することが可能です。 | 管理者と作成者の設定方法
27 |  |  | 運用するアンケートを作成する |  | 運用したいアンケートを作成してください。 【設定の流れ】 １. テンプレートを選択する ２. 設問を作成する ３. 配布する対象者と閲覧者を選ぶ ４. アンケートの回答期限を設定する | アンケートの作成・配布 | データ収集(アンケート)
28 | 7週目 | 説明会やマニュアルの準備 | 社員説明会の準備をする | ★ | 社内説明会（従業員へHRBrainを展開する）のために、説明会やマニュアルの準備を行ってください。 【説明会の内容例】 ・なぜHRBrainを導入したのか ・どのような想いや目的があったか ・HRBrainで何をしてほしいのか 【マニュアルの内容例】 ・具体的な操作や運用の流れ | マニュアル・参考資料
29 |  |  | 説明会を実施する |  | 作成したマニュアルや社員説明用の資料を使い、運用に関する説明を行ってください。
30 | 8週目 | 運用開始 | 従業員にログイン案内を送る | ★ | 従業員に向けてログイン案内を送ってください。 すでにログイン案内をNo,17で送った方は、2回目以降のログインは共通のURLとなります。 | 従業員にログイン案内を送付

## ③困った時は...
③困った時は
| ■使用方法・不明点についてのご相談 | ■導入プログラム中のよくあるお問い合わせ
| ①ヘルプページ | 設定フェーズ | ヘルプリンク
| 画面右上のヘルプよりアクセス可能です | 初期設定 （外部連携） | 連携サービス一覧
| ※推奨環境 GoogleChrome |  | 開発者サイトについて
推奨環境について
|  | 人事評価 | シートの編集方法
【FAQ】被評価者や評価者からシートがどう見えるのかを確認したい
【FAQ】HRBrainのメールが届かない
被評価者の記入ガイド設定
【FAQ】振り返りを記入できない
【FAQ】シートを公開した後でも編集できる項目/できない項目
【FAQ】[ひも付けグループ作成・編集]や[配布するメンバーを指定]で表示されないメンバーがいる
【FAQ】一部の人にだけシートが配布されていない
【FAQ】一次〜四次評価者のフィードバック欄が表示されません
【FAQ】評価者以外の方に評価シートの内容を閲覧させたい
メンバーの評価スコアを一覧化する方法
| ②ヘルプデスク |  | 360度評価を実施するには
| チャット：人事評価・社員名簿右下の「チャットサポート」 |  | 【参考】1on1の実施方法
| ※営業時間：10:00-12:00 / 13:00-18:00（土日祝除く） |  | 被評価者や評価に届くメールについて
|  | 社員名簿 | 【FAQ】[メンバー一覧]にメンバーが表示されない
| ③HRBrain使い方講座について |  | CSVを開くと1列目に全データが結合する
| HRBrain上のメニュー > HRBrain使い方講座からログインしてください |  | 【社員名簿】メンバー削除機能の使い方
【FAQ】組織分析やアンケートのアイコンが表示されない
【FAQ】CSVファイルをダウンロードした際に表示されない項目がある
| ■注意点 |  | 【FAQ】HRBrainからダウンロードしたデータにおいて、先頭の「0」が消えてしまう
| サポート用アカウントの利用について迅速なサポートの目的で、 |  | プロフィール項目に計算式を設定する
| 貴社環境にアクセス可能なアカウント（ HRBrain Staff）を利用させて頂きます |  | 計算式の実装例一覧
| ※ユーザー数にはカウントされません |  | 退職者の設定について
|  | アンケート | 【FAQ】アンケートに回答できない
|  | 組織図 | 【FAQ】組織図にメンバーが表示されない
組織図の使い方
|  | 運用開始前 | SSO設定とは？
マニュアル・参考資料

## 運用開始までのSTEP_人事評価_最新版 (hidden)
人事評価の設定手順 ※機能が順次アップデートされ、説明資料の内容が完全ではない場合がございます。その際はテクニカルサポートまでご連絡ください。
No. | 必須 設定 箇所 | 項目 | 作業 | 作業内容 | ヘルプ/参考情報 ※ヘルプはHRBrainにログイン した状態でご覧ください | HRBrain使い方講座 ※HRBrainの画面右上■ボタンからログインしてご利用ください | 所用時間 | 運用開始スケジュール （ex. 〇/〇までにやる）
1 | 必須 | 【企業情報の登録】 | ①企業/組織/部署情報の登録 ※企業情報・メンバー情報（氏名、部署など基本的な情報）は社員名簿と連動しておりますので、登録はどちらからでも構いません。 | 会社の連絡先、所在地といった基本的な企業情報から 雇用形態、採用区分、部署情報などの会社の組織に関する 情報の登録をしてください。 | 企業情報登録 | 2.基本情報登録 1：組織・部署情報の登録 | 15分
組織情報登録
部署情報登録
2 | 必須 | 【メンバー情報の登録】 | ①メンバー登録 ※企業情報・メンバー情報（氏名、部署など基本的な情報）は社員名簿と連動しておりますので、登録はどちらからでも構いません。 | 従業員の情報を登録してください。登録はExcelでの一括登録や API連携でSmartHRやAKASHIから取り込んで頂けます。 | メンバーの新規登録（直接） | 2.基本情報登録 2：HRBrainを利用するメンバーの登録 | 15分
メンバーの新規登録（Excel）
3 | - | 【権限設定】 | ①評価期管理・グループリーダー・カンパニー管理者 | HRBrain上で設定を行うために必要な権限の設定を行ないます。 | 権限の種類と違い | 3.権限設定 必要なメンバーの権限設定 | ※後でも良い
4 | 必須 | 【評価期作成】 | ①評価期作成 | HRBrainでは評価や面談の運用に記入シートを利用しています。 「評価期」とは、シートを入れていく箱のことで、 会社の評価スパンに沿って作成してください。 | 評価期の作成 | 4.シート作成 1：評価期の作成 | 5分
5 | 必須 | 【シート作成】 | ①シートの編集 | 評価や面談の運用に利用する評価シートを作成します。 シートには被評価者と評価者が設定され、 それぞれ自分に割り当てられた記入欄を埋めていくことで 評価を進めることができます。 シートの作成は、以下の4つを行なっていただく必要が御座います。 ①構成作り ②評価者の設定 ③詳細設定 ④配布対象者の設定 | シートの編集方法 | 4.シート作成 2：シート編集 | 1~2時間
6 | 必須 |  | ②ひも付けグループの作成 |  | ひも付けグループの作成 | 5.ひも付け設定 ひも付けグループ選択 | 15分
7 | 必須 |  | ③シートの詳細設定 |  | 評価のワークフロー | 4.シート作成 3：シート詳細設定 | 30分
操作期限
フィードバック表示設定
評価スコアの表示設定
自己スコア/コメントの非表示設定
得点の表示
評価者同士と管理者の評価内容の表示
匿名設定
評価者の評価スコアコピー
目標の事前承認設定
被評価者の目標提出フローの削除
被評価者の記入ガイド設定
目標の公開設定
8 | - |  | ④配布するメンバーを指定 |  | 配布するメンバーを指定 | 4.シート作成 4：配布するメンバーを指定 | ※必要があれば
9 | 必須 | 【テスト操作】 | ①テスト操作 | 完成したシートを使ってトライアルを行います。 トライアルを行うことでシートの編集時点では 気づかなかったことが明らかになります。 | 本番用シートをコピーして、テスト操作をしてみましょう。 | - | -
10 | - | 【従業員向け案内】 | ①操作マニュアル作成 | 従業員に向けて、HRBrainの操作方法やHRBrainを使って評価制度を 運用する背景を説明します。 理由・目的を伝えることで会社の本気度が伝わり、 現場に定着することに繋がります。 マニュアルの作成や説明会を通じて従業員に案内します。 | マニュアルの参考資料をお求めの方は、貴社担当カスタマーサクセス にご連絡ください。 | - | -
11 | - |  | ②操作説明会 |  |  | 6.運用開始 2：社内広報 | -
12 | 必須 | 【ログインURLの送付】 | ①ログインURLの送付 | 登録された従業員に向けてログインの案内を送付します。 各自でパスワードを設定すると、ログインが可能になります。 | 初回ログイン用URL送付 | 6.運用開始 3：初回ログイン案内 | 5分

## ④項目一覧・ロール設定検討整理表
項目 |  |  |  |  | 項目作成時整理用 |  |  |  | ロール設定
大項目 | 中項目 | 小項目 | 中項目グループ | 種別 | デフォルト or カスタム | カスタム種別 | 項目作成日 | 【E列：種別がプルダウンの場合】 選択肢を記載 | 本人 | 管理者 | 全社員 （組織図共有用） | ロール① | ロール② | ロール③
[9 empty] | 範囲設定：②本人 | 範囲設定：①全メンバー | 範囲設定：①全メンバー
プロフィール | なし | 氏 | 一般項目 | 単文 | デフォルト | 削除・変更不可項目 |  |  | 閲覧 | 編集 | 閲覧
|  | 名 | 一般項目 | 単文 | デフォルト | 削除・変更不可項目 |  |  | 閲覧 | 編集 | 閲覧
|  | 氏（カナ） | 一般項目 | 単文 | デフォルト | 削除・変更不可項目 |  |  | 閲覧 | 編集 | 閲覧
|  | 名（カナ） | 一般項目 | 単文 | デフォルト | 削除・変更不可項目 |  |  | 閲覧 | 編集 | 閲覧
|  | 氏（ローマ字） | 一般項目 | 単文 | デフォルト | 削除・変更不可項目 |  |  | なし | 編集 | なし
|  | 名（ローマ字） | 一般項目 | 単文 | デフォルト | 削除・変更不可項目 |  |  | なし | 編集 | なし
| 戸籍名【旧姓】 | 戸籍名 | 一般項目 | 単文 | デフォルト |  |  |  | なし | 編集 | なし
|  | 戸籍名（カナ） | 一般項目 | 単文 | デフォルト |  |  |  | なし | 編集 | なし
|  | 戸籍名（ローマ字） | 一般項目 | 単文 | デフォルト |  |  |  | なし | 編集 | なし
| アカウント | メールアドレス | 一般項目 | 単文 | デフォルト | 削除・変更不可項目 |  |  | 閲覧 | 編集 | なし
|  | 従業員番号 | 一般項目 | 単文 | デフォルト | 削除・変更不可項目 |  |  | 閲覧 | 編集 | なし
| なし | 性別 | 一般項目 | 単一選択プルダウン | デフォルト | 削除不可項目 |  | 男、女 | なし | 編集 | なし
|  | 生年月日 | 一般項目 | 日付 | デフォルト | 削除・変更不可項目 |  |  | なし | 編集 | なし
|  | 年齢 | 一般項目 | 計算式 | デフォルト | 削除・変更不可項目 |  |  | なし | 編集 | なし
|  | 自己紹介 | 一般項目 | 文章 | デフォルト |  |  |  | なし | 編集 | なし
|  | 顔写真 | 一般項目 | 画像ファイル | デフォルト | 削除・変更不可項目 |  |  | 編集 | 編集 | 閲覧
組織情報 | なし | 主職種 | 一般項目 | 単一選択プルダウン | デフォルト | 削除・変更不可項目 |  |  | 閲覧 | 編集 | 閲覧
|  | 副職種 | 一般項目 | 複数選択プルダウン | デフォルト | 削除・変更不可項目 |  |  | 閲覧 | 編集 | 閲覧
|  | 主部署 | 一般項目 | 単一選択プルダウン | デフォルト | 削除・変更不可項目 |  |  | 閲覧 | 編集 | 閲覧
|  | 副部署 | 一般項目 | 複数選択プルダウン | デフォルト | 削除・変更不可項目 |  |  | 閲覧 | 編集 | 閲覧
|  | グレード・等級 | 一般項目 | 単一選択プルダウン | デフォルト | 削除・変更不可項目 |  |  | 閲覧 | 編集 | なし
|  | 役職・職位 | 一般項目 | 単一選択プルダウン | デフォルト | 削除・変更不可項目 |  |  | 閲覧 | 編集 | なし
|  | 就業場所 | 一般項目 | 単一選択プルダウン | デフォルト | 削除・変更不可項目 |  |  | なし | 編集 | なし
|  | 雇用形態 | 一般項目 | 単一選択プルダウン | デフォルト | 削除・変更不可項目 |  |  | 閲覧 | 編集 | なし
|  | 採用区分 | 一般項目 | 単一選択プルダウン | デフォルト | 削除・変更不可項目 |  |  | 閲覧 | 編集 | なし
|  | 在籍状況 | 一般項目 | 単一選択プルダウン | デフォルト | 削除・変更不可項目 |  |  | なし | 編集 | 閲覧
経歴一覧 | 異動歴 | 部署 | 個別追加項目 | 単文 | デフォルト |  |  |  | なし | 編集 | なし
|  | 役職 | 個別追加項目 | 単文 | デフォルト |  |  |  | なし | 編集 | なし
|  | グレード | 個別追加項目 | 単文 | デフォルト |  |  |  | なし | 編集 | なし
|  | 職種 | 個別追加項目 | 単文 | デフォルト |  |  |  | なし | 編集 | なし
|  | 在籍開始日 | 個別追加項目 | 日付 | デフォルト |  |  |  | なし | 編集 | なし
|  | 在籍終了日 | 個別追加項目 | 日付 | デフォルト |  |  |  | なし | 編集 | なし
|  | 在籍期間 | 個別追加項目 | 計算式 | デフォルト |  |  |  | なし | 編集 | なし
| 職務経歴 | 会社名 | 個別追加項目 | 単文 | デフォルト |  |  |  | なし | 編集 | なし
|  | 部署 | 個別追加項目 | 単文 | デフォルト |  |  |  | なし | 編集 | なし
|  | 役職 | 個別追加項目 | 単文 | デフォルト |  |  |  | なし | 編集 | なし
|  | グレード | 個別追加項目 | 単文 | デフォルト |  |  |  | なし | 編集 | なし
|  | 職種 | 個別追加項目 | 単文 | デフォルト |  |  |  | なし | 編集 | なし
|  | 在籍開始日 | 個別追加項目 | 日付 | デフォルト |  |  |  | なし | 編集 | なし
|  | 在籍終了日 | 個別追加項目 | 日付 | デフォルト |  |  |  | なし | 編集 | なし
|  | 在籍期間 | 個別追加項目 | 計算式 | デフォルト |  |  |  | なし | 編集 | なし
| 学歴 | 学校名 | 個別追加項目 | 単文 | デフォルト |  |  |  | なし | 編集 | なし
|  | 学校種別 | 個別追加項目 | 単一選択プルダウン | デフォルト |  |  | 大学院、大学、専門学校、高校、その他 | なし | 編集 | なし
|  | 学部 | 個別追加項目 | 単文 | デフォルト |  |  |  | なし | 編集 | なし
|  | 卒業・中退 | 個別追加項目 | 単一選択プルダウン | デフォルト |  |  | 卒業、中退 | なし | 編集 | なし
|  | 入学日 | 個別追加項目 | 日付 | デフォルト |  |  |  | なし | 編集 | なし
|  | 卒業日 | 個別追加項目 | 日付 | デフォルト |  |  |  | なし | 編集 | なし
| なし | 履歴書 | 一般項目 | 添付ファイル | デフォルト |  |  |  | なし | 編集 | なし
|  | 職務経歴書 | 一般項目 | 添付ファイル | デフォルト |  |  |  | なし | 編集 | なし
資格・研修履歴 | 資格 | 保持資格 | 一般項目 | 複数選択プルダウン | デフォルト |  |  | 資格A、資格B、資格C | なし | 編集 | なし
|  | TOEIC | 一般項目 | 数値 | デフォルト |  |  |  | なし | 編集 | なし
|  | TOEFL | 一般項目 | 数値 | デフォルト |  |  |  | なし | 編集 | なし
| 研修履歴 | 社内研修 | 一般項目 | 複数選択プルダウン | デフォルト |  |  | 研修A、研修B、研修C | なし | 編集 | なし
|  | 外部研修 | 一般項目 | 複数選択プルダウン | デフォルト |  |  | 研修A、研修B、研修C | なし | 編集 | なし
入退社・雇用状況 | なし | 入社日 | 一般項目 | 日付 | デフォルト |  |  |  | 閲覧 | 編集 | なし
|  | 退職日 | 一般項目 | 日付 |  |  |  |  | なし | 編集 | なし
|  | 在籍期間 | 一般項目 | 計算式 |  |  |  |  | なし | 編集 | なし
| 休職状況 | 休職理由 | 個別追加項目 | 単一選択プルダウン | デフォルト |  |  | 産前産後、育児、介護、労災 | なし | 編集 | なし
|  | 開始日 | 個別追加項目 | 日付 | デフォルト |  |  |  | なし | 編集 | なし
|  | 終了日 | 個別追加項目 | 日付 | デフォルト |  |  |  | なし | 編集 | なし
|  | 休職期間 | 個別追加項目 | 計算式 | デフォルト |  |  |  | なし | 編集 | なし
給与・賞与 | なし | 給与支給形態 | 一般項目 | 単一選択プルダウン | デフォルト |  |  | 月給、時給、週給、日給、現物支給 | なし | 編集 | なし
|  | 現給与 | 一般項目 | 数値 | デフォルト |  |  |  | なし | 編集 | なし
| 賞与履歴 | 支給日 | 個別追加項目 | 日付 | デフォルト |  |  |  | なし | 編集 | なし
|  | 賞与額 | 個別追加項目 | 数値 | デフォルト |  |  |  | なし | 編集 | なし
| 振込口座 | 銀行コード | 一般項目 | 単文 | デフォルト |  |  |  | なし | 編集 | なし
|  | 銀行名 | 一般項目 | 単文 | デフォルト |  |  |  | なし | 編集 | なし
|  | 支店コード | 一般項目 | 単文 | デフォルト |  |  |  | なし | 編集 | なし
|  | 支店名 | 一般項目 | 単文 | デフォルト |  |  |  | なし | 編集 | なし
|  | 預金種別 | 一般項目 | 単一選択プルダウン | デフォルト |  |  | 普通、当座、貯蓄 | なし | 編集 | なし
|  | 口座番号 | 一般項目 | 単文 | デフォルト |  |  |  | なし | 編集 | なし
|  | 名義（カタカナ） | 一般項目 | 単文 | デフォルト |  |  |  | なし | 編集 | なし
住所・連絡先 | 現住所 | 郵便番号 | 一般項目 | 単文 | デフォルト |  |  |  | なし | 編集 | なし
|  | 現住所 | 一般項目 | 単文 | デフォルト |  |  |  | なし | 編集 | なし
|  | 現住所（フリガナ） | 一般項目 | 単文 | デフォルト |  |  |  | なし | 編集 | なし
| プライベート連絡先 | メールアドレス | 一般項目 | 単文 | デフォルト |  |  |  | なし | 編集 | なし
|  | 電話番号 | 一般項目 | 単文 | デフォルト |  |  |  | なし | 編集 | なし
| 緊急連絡先 | 氏 | 一般項目 | 単文 | デフォルト |  |  |  | なし | 編集 | なし
|  | 名 | 一般項目 | 単文 | デフォルト |  |  |  | なし | 編集 | なし
|  | 続柄 | 一般項目 | 単文 | デフォルト |  |  |  | なし | 編集 | なし
|  | 電話番号 | 一般項目 | 単文 | デフォルト |  |  |  | なし | 編集 | なし

## ⑤項目一覧の使い方
■本シートの使い方についてのご説明
記載例）
▼社員名簿で設定する項目一覧 |  |  |  |  | ▼デフォルトでセットされている項目か、 カスタムで作成する項目か整理する際にお使いください |  |  |  | ▼範囲設定（どの範囲のメンバー情報にアクセスできるか）を検討する際に活用 | [5 empty] | ▼大項目・中項目・小項目の違い
項目 |  |  |  |  | 項目作成時整理用 |  |  |  | ロール設定
大項目 | 中項目 | 小項目 | 中項目グループ | 種別 | デフォルト or カスタム | カスタム種別 | 作成日 | 【E列：種別がプルダウンの場合】 選択肢を記載 | 本人 | 管理者 | 全社員 （組織図共有用） | ロール① | ロール② | ロール③
[9 empty] | 範囲設定：②本人 | 範囲設定：①全メンバー | 範囲設定：①全メンバー
プロフィール | なし | 氏 |  | 単文 | デフォルト | 削除・変更不可項目 |  |  |  | 閲覧 | 編集 | 閲覧 | 閲覧 | 閲覧
|  | 名 |  | 単文 | デフォルト | 削除・変更不可項目 |  |  |  | 閲覧 | 編集 | 閲覧 | 閲覧 | 閲覧
|  | 氏（カナ） |  | 単文 | デフォルト | 削除・変更不可項目 |  |  |  | 閲覧 | 編集 | 閲覧 | 閲覧 | 閲覧
|  | 名（カナ） |  | 単文 | デフォルト | 削除・変更不可項目 |  |  |  | 閲覧 | 編集 | 閲覧 | 閲覧 | 閲覧
| アカウント | メールアドレス |  | 単文 | デフォルト | 削除・変更不可項目 |  |  |  | 閲覧 | 編集 | なし | 閲覧 | 閲覧
|  | 従業員番号 |  | 単文 | デフォルト | 削除・変更不可項目 |  |  |  | 閲覧 | 編集 | なし | 閲覧 | 閲覧
| なし | 性別 |  | 単一選択プルダウン | デフォルト |  |  |  |  | なし | 編集 | なし | なし | なし
|  | 生年月日 |  | 日付 | デフォルト |  |  |  |  | なし | 編集 | なし | なし | なし
|  | 年齢 |  | 計算式 | デフォルト |  |  |  |  | なし | 編集 | なし | なし | なし
|  | 会社用の電話番号 |  | 単文 | カスタム | 既存項目の変更 |  |  |  | なし | 編集 | なし | なし | なし
|  | 会社での座席 |  | 単文 | デフォルト |  |  |  |  | なし | 編集 | なし | 閲覧 | 編集
|  | 趣味 |  | 単文 | カスタム | 新規項目の追加 |  |  |  | 編集 | 編集 | 閲覧
|  | 自己紹介 |  | 文章 | デフォルト |  |  |  |  | なし | 編集 | なし | なし | なし
|  | プロフィール詳細URL |  | URL | カスタム | 削除 |  |  |  | なし | 編集 | なし | なし | なし
|  | 顔写真 |  | 添付ファイル | デフォルト | 削除・変更不可項目 |  |  |  | 編集 | 編集 | 閲覧 | なし | なし
資格 | なし | 資格名 |  | 単文 | デフォルト |  |  |  |  | なし | 編集 | なし | 閲覧 | 閲覧
|  | 必須資格 |  | 複数選択プルダウン | カスタム | 新規項目の追加 |  | 宅地建物取引士,一級建築士,普通自動車第一種運転免許 |  | 閲覧 | 編集 | なし | 閲覧 | 閲覧
|  | 階級 |  | 単文 | デフォルト |  |  |  |  | なし | 編集 | なし | 閲覧 | 閲覧
|  | 得点 |  | 数値 | デフォルト |  |  |  |  | なし | 編集 | なし | 閲覧 | 閲覧
|  | 有効期日 |  | 日付 | デフォルト |  |  |  |  | なし | 編集 | なし | 閲覧 | 閲覧
レイアウト編集をする場合はこちらのスプシ上で変更した内容を記載しましょう。
※あくまでこちらは管理用となり、実際のレイアウトや項目追加の
操作はHRBrainにて実施ください
D列：項目属性を選択
E列：種別を選択
F列：「カスタム」を選択
H列：「新規項目の追加」を選択
I列：記載した日付を記入
E列で「単一選択プルダウン」or「複数選択プルダウン」を選んだ場合
H列：追加したい選択肢を全て記入
デフォルトでセットされているロール設定が記載されております。
ロールを増やしたり、見える項目を変更した場合に、管理目的でこちらも変更しましょう。

## ⑥項目の種別
▼項目種別① |  |  |  |  | ↓CSV一括登録画面
カテゴリ | 詳細 | 例 | CSVデータ形式 | 組織分析へ活用できるか
一般項目 | 1人につき、1項目のみの項目 | 氏名、現部署 など | 従業員ごとに1行、一般項目は全て表示される（csvは一つ） | 数値・プルダウンの種別の項目であれば可能
個別追加項目 | 1人につき、データの個数が異なる（「追加」ボタンがあるもの） | 職務経歴など （複数部署経験している人と異動していない人で異なる） | 従業員1名につき複数行のデータ、追加の場合は行を増やす（項目ごとにcsvが存在する） | 不可
定期更新項目 | 1人につき、データの個数が複数あるが、個数は全社で統一 ※定期更新項目の管理者権限を付与されている方のみが、個数を追加可能 | 勤怠履歴など （毎月勤怠データの履歴を保管） | 従業員ごとに1行、追加の場合は定期更新項目の塊ごと追加（項目ごとにcsvが存在する） | 数値・プルダウンの種別の項目であれば可
▼項目種別② |  |  |  |  | ↓項目種別例
カテゴリ | 項目 | 詳細
文字形式 | 単文 | 100文字以内で入力可能（改行不可）
| 文章 | 4,000文字以内で入力可能（改行可）
| URL | URLのリンクを貼ることが可能
| 数値 | 数値のみ入力可能
選択形式 | 日付 | カレンダーから日付入力可能
| 期間 | カレンダーから日付範囲入力可能
| 単一選択プルダウン | 1項目のみ選択が可能
| 複数選択プルダウン | 複数項目の選択が可能
ファイル | 添付ファイル | .jpeg/.png/.pdf/.zip/.doc/.docx/.xls/.xlsx/.ppt/.pptx
| 画像ファイル | jpeg/.png
| 計算式 | 他の項目をもとに、計算式を算出
▼大項目・中項目・小項目の違い